## Executive Summary
LAPORAN PENGUJIAN END-TO-END (E2E) DEVELOPMENT FUND (DF)
Siklus Lengkap: Pengajuan MKPP Multi-Outlet -> Approval KDS -> Pengajuan Klaim PRM -> Verifikasi ABM -> Final Approve
Tanggal Eksekusi | 30/09/2026
Lead QA Tester | Ageng
Lingkungan Uji (Environment) | Development (KICAO KDS Dev, PRM Dev, MAVEN Dev)
Nomor Dokumen MKPP DF | Tidak terbit. LOV Group kosong.
Total Nilai MKPP DF | Rp 500.000 (Bandung Selatan Rp 250.000 + Jakarta Selatan Rp 250.000)
Total Activity & SKP | 2 Aktivitas Promosi ¦ 6 SKP (masing-masing 3 SKP + PDF Attachment)
Periode Program & Klaim | 30/09/2026 s/d 31/12/2026 (Standar Periode Tanggal Berjalan)
Dokumen Klaim Bandung Selatan (050311) | -
Dokumen Klaim Jakarta Selatan (040310) | -
Jumlah Skenario Detail | 3 Skenario Lengkap Termasuk LOV Datatable
Tingkat Kelulusan (Pass Rate) | 1 Pass / 2 Fail dari 3 skenario. Alur berhenti di LOV Group Subdist.
Stamp Laporan | 2026_09_30_15-14-06

## E2E Test Cases & Evidence
No. | Scenario ID | Modul / Portal | Field / Fitur Skenario | Tipe Uji | Deskripsi Skenario | Prasyarat (Pre-conditions) | Langkah-Langkah Pengujian | Expected Result | Priority | Status Uji | Hasil Aktual | Bukti Pengujian (Evidence) | QA Tester | Tanggal Uji
1 | TC-E2E-01 | KICAO KDS | Navigasi Form MKPP DF | Positive | Membuka halaman utama modul Memo MKPP Promosi DF | User Muslih login dengan hak akses pembuatan MKPP | 1. Login KDS user Muslih 2. Masuk ke menu Transaction -> Memo MKPP Promosi | Halaman formulir MKPP terbuka dan tombol aksi tersedia | Medium | Pass | Halaman MKPP berhasil dimuat dengan sempurna |  | Ageng | 30/09/2026
2 | TC-E2E-02 | KICAO KDS | Modal LOV Group Subdistributor Datatable | Positive | Membuka modal LOV Subdist Group dan memilih Group CSA dari datatable | Tombol #btnLOVGroupName diklik | 1. Buka modal LOV Group Subdist 2. Cari dan pilih Group CSA 3. Klik Select | Group Subdist CSA terpilih dan terisi pada form | High | Fail | Modal LOV terbuka tetapi 0 baris. Response GetDataSourceJSONPaging bitSuccess=false: HTTP 500 dari MAVEN dev. Relation devfund.mDfMappingSubdist tidak ada. Group CSA tidak bisa dipilih. |  | Ageng | 30/09/2026
3 | TC-E2E-ERR | E2E | Alur terhenti | Positive | Siklus MKPP sampai klaim selesai tanpa error | Langkah sebelumnya berhasil | Lanjutkan langkah berikutnya sampai status klaim APPROVED | Dokumen MKPP APPROVED dan kedua klaim APPROVED | High | Fail | MKPP tidak dibuat. KDS dev memanggil MAVEN dev GetPaginateMappedFlat dan menerima 500: 42P01 relation "devfund.mDfMappingSubdist" does not exist. Production MAVEN endpoint yang sama membalas 200 (18 subdist). Approval dan klaim tidak dijalankan. |  | Ageng | 30/09/2026