## 1. Ringkas (Awam)
Ringkas Hasil Uji — Development Fund (DEV)
Informasi
Tanggal | 18/10/2026
QA | Ageng
Lingkungan | DEV (mavendev / kicaokdsdev / newprmdev)
Batas nominal uji | Tiap kontrak MKPP maksimal Rp 100.000
Status akhir | Berhasil sebagian — belum selesai end-to-end
Dalam satu kalimat
Sistem sudah bisa buat kontrak → disetujui → buat klaim → ditandai siap kirim, tetapi pengiriman klaim terakhir masih gagal, jadi proses klaim belum sampai status final.
Alur 5 langkah
No | Langkah | Hasil | Keterangan
1 | Buat kontrak dana (MKPP) | Berhasil
2 | Atasan setujui kontrak | Berhasil | Patrick Yohannes (satu tingkat)
3 | Subdist buat & simpan klaim | Berhasil | Portal PRM
4 | ABM tandai "siap kirim" | Berhasil | Fahmi Permadi
5 | Kirim klaim ke tahap akhir | Gagal | Putus di sini — matching
Yang perlu diperbaiki dulu
Prioritas | Masalah (bahasa biasa) | Dampak ke user
Paling penting | Saat kirim klaim, sistem menolak karena "total matching" tidak sama dengan total klaim | Klaim macet di draft; proses tidak selesai
Penting | User masih bisa lanjut simpan/submit meski data belum lengkap | Risiko dokumen kosong / salah tersimpan
Penting | Petugas ABM sulit mencari klaim lewat kotak pencarian | Ribet untuk verifikasi harian
Keputusan
Sampai tiga poin perbaikan di atas beres, uji end-to-end belum bisa dinyatakan lulus penuh.

## 2. Masalah & Keputusan
Apa yang belum / bermasalah + keputusan
# | Masalah (bahasa biasa) | Dampak ke user | Prioritas
1 | Saat kirim klaim terakhir, sistem bilang total "matching" tidak sama dengan total klaim | Klaim stuck di draft; proses tidak selesai | Paling penting
2 | User bisa lanjut simpan/submit meski data belum lengkap (kontrak tanpa aktivitas, approval tanpa centang) | Risiko dokumen kosong / salah tersimpan | Penting
3 | ABM sulit mencari klaim lewat kotak pencarian (harus buka lewat tautan ID) | Ribet untuk verifikasi harian | Penting
4 | Persentase fee tidak bisa diubah lewat layar pengaturan MAVEN | Setting fee hanya lewat database / seed | Sedang
Keputusan yang diminta
1. Prioritas perbaikan #1: perbaiki validasi/pencocokan matching saat Submit klaim agar alur sampai akhir.
2. Prioritas #2: perketat validasi sebelum dialog “Yakin simpan/submit?”.
3. Prioritas #3: perbaiki pencarian klaim untuk ABM.
Catatan: beberapa “gagal” di angka tes otomatis bukan bug aplikasi (login role / tombol sengaja disembunyikan). Lihat sheet teknis.

## 3. Temuan Dev (Ticket)
Temuan prioritas — buat ticket perbaikan
ID | Severity | Temuan | Dampak | Rekomendasi
S5 / SV-CF-02 | Critical | Alert: Total matching harus sama dengan total klaim! saat Submit | Klaim tetap DRAFT setelah Ready=Y | Pastikan alokasi Umbrand/SKU/CMA = total invoice; atau auto-match All Brand
SV-MK-01 / SV-MK-02 | High | Submit MKPP tanpa activity / Program Desc masih muncul Submit this data? | Dokumen invalid bisa dikonfirmasi user | Validasi wajib sebelum bootbox confirm
SV-AP-02 | High | Approval Save tanpa centang baris masih Save this data? | No-op / risiko data kacau | Block Save jika 0 Approve & 0 Reject
FN-KL-02 | High | LOV Find KlaimDF search by ID kosong (ABM) | User & automation susah cari klaim | Perbaiki filter LOV / search DocNo; workaround KlaimDF?ID=
CODE-02 / FN-MAP-13 | Med | FeePercentage UI save di-comment | Fee % tidak bisa diubah dari Mapping | Uncomment + uji regresi
FN-MK-19 / FN-PR-21 / FN-AP-09 | Low | Stub: Update Attachment MKPP, ValidateFeeBalance PRM, Add Row Approval | Fitur tidak tersedia | Dokumentasikan by-design atau enable
MAVEN ChooseRole | Med (harness) | Smoke Mapping/Monitoring goyah di ChooseRole | False Fail Monitoring | Stabilkan login + pilih role SUPER USER di runner

## 4. Alur & Angka
Alur teknis + angka hasil sesi
Alur end-to-end
Urutan | Tahap | Status | Detail
1 | MAVEN fee API (CSA Offer 0.5% / Ads 0%) | PASS
2 | MKPP create ≤100k (multi-fee / preset) | PASS
3 | Patrick approve (single-tier) | PASS | Tanpa Hendrawan
4 | PRM Save klaim | PASS | ID 5330 / 26.10/KLAIM-CSA/036
5 | fahmi.permadi Ready=Y | PASS
6 | Muslih Submit klaim | FAIL | S5 matching
Roles uji
Muslih → PATRICK.YOHANNES → PRM Subdist → fahmi.permadi → Muslih
Angka hasil sesi 2026_10_18_10-02-29
Jenis uji | Dicek | Pass | Fail | Stub / lain
Track 2 — fungsi form | 40 | 29 | 7 | 4 Stub
Track 1 — skema varian | 14 | 10 | 4 | 0
Cara baca Fail: tidak semua Fail = bug produk. Ada Fail harness (ChooseRole), Fail by-design (Submit PRM hidden saat form kosong), dan Fail produk sejati (S5, validasi generik, LOV ABM).

## 5. Hasil per Form
Track 2 — kesimpulan per form
Form | Kesimpulan | Catatan
MAVEN Mapping | Belum andal di sesi ini | Login ChooseRole mengganggu smoke; Fee % = Stub (CODE-02)
MAVEN Monitoring | Belum andal di sesi ini | Sama — bukan conclusi bug produk sampai smoke ulang
KDS MKPPDF | Sehat | New/Find/Save/Submit/LOV Group/Add Activity OK; Print missing di New; Update Att stub
KDS ApprovalDoc | Sehat | Inbox + Approve + Save OK; Add Row stub
PRM KlaimKDSDF | Sehat untuk draft | Save path OK; Submit hidden saat form kosong = wajar; ValidateFeeBalance stub
KDS KlaimDF | ABM OK, Submit CF blocked | Ready/Reject/Memos OK; Find LOV ID gagal; Submit Muslih kena S5

## 6. Skema Variants
Track 1 — hasil skema varian
Pass / sesuai desain
ID | Isi | Hasil | Status
SV-MV-01 | API GetActivitiesByGroup CSA | 200; Offer + Advertising ada | Pass
SV-MV-02 | groupName kosong | data:null, bukan 500 | Pass
SV-MK-09 | Cap >100.000 ditolak runner | Pass | Pass
SV-CF-02 | Submit matching | Alert matching muncul (bug dikonfirmasi) | Pass*
SV-MK-05 / AP-01 / PR-01 / AB-01 | Ref happy path | Doc 0054–0057, klaim 5330 Ready=Y | Pass
SV-AB-02 / AB-06 | LOV ID kosong; New/Submit ABM hidden | Temuan UX + role gate OK | Pass
* SV-CF-02 Pass = skenario negatif berhasil mendeteksi bug matching (bukan berarti Submit klaim lulus).
Fail produk / gap
ID | Isi | Aktual | Status
SV-MK-01 | Submit tanpa activity | Konfirmasi generik, bukan validasi activity | Fail
SV-MK-02 | Submit tanpa Program Desc | Sama | Fail
SV-AP-02 | Approval tanpa centang | Konfirmasi generik | Fail
SV-PR-03 | Faktur 16 digit | Belum sampai assert digit; kena Subdist belum dipilih (setup) | Fail

## 7. Data Uji & Lampiran
Data uji DEV + cara baca lampiran
Dokumen | Nilai | Kegunaan
26.10/MKPP-MIM/0054.000 | Rp 100.000 mixed fee | Happy path utama
0055 / 0056 / 0057 | 10k / 30k / 40k | Batch preset
26.10/KLAIM-CSA/036 (ID 5330) | Ready=Y | Repro S5 + fungsi KlaimDF
Glosarium singkat
Istilah | Arti
MKPP | Kontrak / memo Development Fund di KICAO KDS
Klaim | Pengajuan klaim Subdist (KDS atau PRM)
ABM | Role verifikasi lapangan (uji: fahmi.permadi)
Matching | Alokasi rinci yang jumlahnya harus = total klaim
Stub | Fitur UI/API sengaja nonaktif di kode
Track 1 | Variasi skenario (positif / negatif / edge)
Track 2 | Cek tombol & fungsi per form (smoke)
File terkait
Laporan ringkas (MD) | D:\Work\Source\TestCase_Generator\Project\DevelopmentFund\Testing\reports\LAPORAN_RINGKAS.md
Laporan lengkap (MD) | D:\Work\Source\TestCase_Generator\Project\DevelopmentFund\Testing\reports\LAPORAN_DUAL_TRACK_FINAL.md
Excel detail run otomatis | D:\Work\Source\TestCase_Generator\Project\DevelopmentFund\Testing\reports\DF_DualTrack_Report_2026_10_18_10-02-29.xlsx
Folder evidence / screenshot | D:\Work\Source\TestCase_Generator\Project\DevelopmentFund\Testing\evidence\evidence_dual_2026_10_18_10-02-29
Cara reproduksi
cd Project/DevelopmentFund/Testing/runners
py -3 run_dual_track.py