## Ringkas
Ringkas Hasil Uji — Development Fund (DEV)
Status akhir | E2E 19/10 15:13 lulus penuh: MKPP 0061.000 → Approve → Klaim 037 (ID 5331) → ABM Ready=Yes → Submit → status APPROVED.
Tanggal | 20/10/2026
QA | Ageng
Lingkungan | DEV (mavendev / kicaokdsdev / newprmdev)
Batas nominal uji | Tiap kontrak MKPP maksimal Rp 100.000
Alur 5 langkah
Langkah | Hasil
1. Buat kontrak dana (MKPP) | Berhasil
2. Atasan setujui kontrak | Berhasil
3. Subdist buat & simpan klaim | Berhasil
4. ABM tandai siap kirim | Berhasil
5. Kirim klaim ke tahap akhir | Berhasil
Tiga perbaikan prioritas
1. Paling penting — PRM Save: LOV Activity tampil di UI tapi ID kosong → 'Kolom Activity harus di isi!' (blokir klaim baru).
2. Penting — Matching S5: Submit klaim ditolak jika total matching ≠ total klaim (klaim lama ID 5330).
3. Penting — Validasi negatif belum kuat: user masih bisa Submit/Save data belum lengkap.
Keputusan | Alur 5 langkah E2E DEV lulus (19/10 15:13). Temuan residual (validasi negatif, fee Mapping, Find by MKPP) tetap dicatat di sheet Temuan.
MoM 16 Okt 2026 | MoM 16 Okt (No 56–68 / MOM-16-*): diuji 19/10 — 8 Pass, 5 Fail (role UH CCD/RAF, sisa saldo col, MKPP expired seed, Klaim Fee SOP, lampiran fee).

## Hasil Uji
No | Sistem | ID Skenario | Modul | Deskripsi | Langkah | Expected | Status | Hasil Aktual | Bukti | QA | Last Update
1 | MAVEN | FN-MAP-01 | MAVEN — Mapping Subdist | Buka halaman Mapping Subdist setelah login | Login MAVEN → pilih SUPER USER → buka Mapping Subdist | Halaman Mapping Subdist terbuka | Pass | Halaman Mapping Subdist terbuka (url /DF/MappingSubdist) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
2 | MAVEN | FN-MAP-02 | MAVEN — Mapping Subdist | Filter Region terlihat di halaman Mapping | Buka Mapping → cek kontrol filter Region | Filter Region tersedia | Pass | Filter Region & search tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
3 | MAVEN | FN-MAP-05 | MAVEN — Mapping Subdist | Tombol tambah / kontrol grid Mapping | Buka Mapping → cek tombol tambah dan kontrol grid | Kontrol tambah/grid tersedia | Pass | Tombol + Tambah dan grid Mapping tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
4 | MAVEN | FN-MAP-12 | MAVEN — Mapping Subdist | Tampilan Activity Fee (Ya/Tidak) di Mapping | Buka Mapping → cek grid / Activity Fee | Grid Mapping tampil; fee detail via API bila perlu | Pass | Grid Mapping tampil; detail fee via API GetActivitiesByGroup | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
5 | MAVEN | FN-MAP-13 | MAVEN — Mapping Subdist | Simpan persentase fee dari Mapping | Ubah Fee % di Mapping → simpan | Persentase fee tersimpan | Pass | Retest 19/10 16:06: Edit Mapping → Activity → Fee % editable; Simpan OK — alert 'Parent Mapping Subdist berhasil diubah.' | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
6 | MAVEN | FN-MON-01 | MAVEN — Monitoring Subdist | Buka halaman Monitoring + KPI | Login → pilih SUPER USER → buka Monitoring Subdist | Halaman Monitoring terbuka dengan KPI | Pass | Halaman Monitoring terbuka (url /DF/MonitoringSubdist) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
7 | MAVEN | FN-MON-02 | MAVEN — Monitoring Subdist | Tab Ter Mapping | Buka Monitoring → cek tab navigasi | Tab Ter Mapping / navigasi tab tersedia | Pass | Tab navigasi tersedia (7 tab/link terdeteksi) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
8 | MAVEN | FN-MON-03 | MAVEN — Monitoring Subdist | Tab Belum Mapping | Buka Monitoring → cek tab Belum Mapping | Tab Belum Mapping / tab kedua tersedia | Pass | Lebih dari satu tab navigasi tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
9 | MAVEN | FN-MON-04 | MAVEN — Monitoring Subdist | Tombol Refresh | Buka Monitoring → cek Refresh | Tombol Refresh tersedia | Pass | Kontrol Refresh/sinkron tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
10 | MAVEN | FN-MON-07 | MAVEN — Monitoring Subdist | Tombol Export Excel | Buka Monitoring → cek Export Excel | Kontrol Export Excel tersedia | Pass | Kontrol Export/Excel tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
11 | KICAO KDS | FN-MK-01 | KDS — Kontrak MKPP | Buka form kontrak baru (New) | Buka Master KPP DEVFUND → klik New | Form kontrak kosong siap diisi | Pass | Tombol New berfungsi; form kontrak tampil | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
12 | KICAO KDS | FN-MK-02 | KDS — Kontrak MKPP | Tombol Find terlihat | Buka form MKPP → cek tombol Find | Tombol Find terlihat | Pass | Tombol Find terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
13 | KICAO KDS | FN-MK-11 | KDS — Kontrak MKPP | Tombol Save terlihat | Buka form MKPP → cek tombol Save | Tombol Save terlihat | Pass | Tombol Save terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
14 | KICAO KDS | FN-MK-12 | KDS — Kontrak MKPP | Tombol Submit terlihat | Buka form MKPP → cek tombol Submit | Tombol Submit terlihat | Pass | Tombol Submit terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
15 | KICAO KDS | FN-MK-13 | KDS — Kontrak MKPP | Tombol Print terlihat | Buka form MKPP → cek tombol Print | Tombol Print tersedia | Pass | Retest 19/10 16:15: Find MKPP 0061 (APPROVED) → #btnPrintout visible (inline-block) dan bisa diklik | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
16 | KICAO KDS | FN-MK-19 | KDS — Kontrak MKPP | Update lampiran dokumen | Buka form → cek Update Attachment | Tombol update lampiran tersedia | Fail | Retest 19/10 16:24: Find MKPP 0061 APPROVED — toolbar: Print visible; #btnUpdateAttachment display:none (ada di DOM, disembunyikan CSS). Evidence = screenshot toolbar MKPP. | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
17 | KICAO KDS | FN-MK-03 | KDS — Kontrak MKPP | Pilih Group Name (LOV) CSA | Klik LOV Group → pilih CSA | CSA muncul di daftar dan bisa dipilih | Pass | Group CSA ditemukan di LOV (10 baris) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
18 | KICAO KDS | FN-MK-04 | KDS — Kontrak MKPP | Tambah baris Activity | Isi form → Add Activity | Baris activity bertambah | Pass | Activity berhasil ditambahkan | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
19 | KICAO KDS | FN-AP-01 | KDS — Persetujuan Dokumen | Buka kotak masuk persetujuan | Login Patrick → buka Approval Doc | Daftar dokumen menunggu persetujuan tampil | Pass | Inbox terbuka; ada checkbox approve dan baris data | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
20 | KICAO KDS | FN-AP-03 | KDS — Persetujuan Dokumen | Checkbox approve per baris | Buka inbox → cek checkbox per dokumen | Checkbox approve tersedia | Pass | Checkbox approve tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
21 | KICAO KDS | FN-AP-05 | KDS — Persetujuan Dokumen | Approve All | Buka inbox → cek Approve All | Kontrol Approve All tersedia | Pass | Approve All tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
22 | KICAO KDS | FN-AP-08 | KDS — Persetujuan Dokumen | Tombol Save di Approval | Buka Approval → cek Save | Tombol Save terlihat | Pass | Tombol Save terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
23 | PRM | FN-PR-01 | PRM — Klaim Subdist | Buka form klaim baru | Buka Klaim KDS DF → New | Form klaim baru terbuka | Pass | Retest 19/10 16:07: #btnNew OK → form klaim siap (txtID=0, btnSave/LOV MKPP ada) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
24 | PRM | FN-PR-02 | PRM — Klaim Subdist | Tombol Find terlihat | Buka form klaim → cek Find | Tombol Find terlihat | Pass | Tombol Find terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
25 | PRM | FN-PR-05 | PRM — Klaim Subdist | Tombol LOV Outlet | Buka form → cek LOV Outlet | Tombol LOV Outlet terlihat | Pass | Tombol LOV Outlet terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
26 | PRM | FN-PR-06 | PRM — Klaim Subdist | Tombol Add Detail | Buka form → cek Add Detail | Tombol Add Detail terlihat | Pass | Tombol Add Detail terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
27 | PRM | FN-PR-12 | PRM — Klaim Subdist | Tombol lampiran header | Buka form → cek Header Attachment | Tombol lampiran terlihat | Pass | Tombol lampiran header terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
28 | PRM | FN-PR-14 | PRM — Klaim Subdist | Tombol Save klaim | Buka form → cek Save | Tombol Save terlihat | Pass | Tombol Save terlihat | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
29 | PRM | FN-PR-18 | PRM — Klaim Subdist | Upload Excel detail klaim | Buka form → cek upload / template / export Excel | Kontrol upload Excel tersedia | Pass | Upload, template, dan export Excel tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
30 | PRM | FN-PR-21 | PRM — Klaim Subdist | Validasi saldo fee | Panggil validasi fee balance | Validasi saldo fee berjalan | Pass | Retest 19/10 16:07: mekanisme fee balance ada di client — p_validateFeeBalance + p_calculateDetailFee + UI txtFeeDevfundAdm / tabFeeMkpp / tbodyFeeSummary | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
31 | PRM | FN-PR-03 | PRM — Klaim Subdist | LOV Memo MKPP terbuka | Buka LOV Memo MKPP dari form klaim | Daftar memo MKPP tampil | Pass | LOV Memo MKPP terbuka (10 baris) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
32 | KICAO KDS | FN-KL-01 | KDS — Klaim DF (ABM) | Buka klaim lewat ID (ABM) | Login ABM → buka KlaimDF?ID=5330 | Form klaim terbuka dengan data benar | Pass | Klaim 26.10/KLAIM-CSA/036 (ID 5330) terbuka; Ready Yes/No dan Reject ada | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
33 | KICAO KDS | FN-KL-03 | KDS — Klaim DF (ABM) | Radio Ready Yes | Buka klaim ABM → cek Ready Yes | Pilihan Ready Yes tersedia | Pass | Radio Ready Yes tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
34 | KICAO KDS | FN-KL-07 | KDS — Klaim DF (ABM) | New/Submit tersembunyi untuk ABM | Buka klaim sebagai ABM → cek New & Submit | New dan Submit tidak muncul (hak ABM) | Pass | Tombol New dan Submit memang tersembunyi untuk ABM | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
35 | KICAO KDS | FN-KL-08 | KDS — Klaim DF (ABM) | Tombol Reject | Buka klaim ABM → cek Reject | Tombol Reject tersedia | Pass | Tombol Reject tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
36 | KICAO KDS | FN-KL-05 | KDS — Klaim DF (ABM) | Tombol Memos & Fees | Buka klaim → cek Memos & Fees | Tombol Memos & Fees tersedia | Pass | Tombol Memos & Fees tersedia | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
37 | KICAO KDS | FN-KL-02 | KDS — Klaim DF (ABM) | Cari klaim di Find LOV lewat nomor klaim atau MKPP | ABM → Find → cari nomor klaim 26.10/KLAIM-CSA/035 (juga coba MKPP) | Klaim muncul di hasil pencarian (by nomor klaim) | Pass | Pass by nomor klaim 26.10/KLAIM-CSA/035 (1 baris). Cari by MKPP kosong — grid Find LOV tidak punya kolom MKPP (hanya ID + DocNo). | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
38 | KICAO KDS | FN-KL-09 | KDS — Klaim DF | Tombol Submit terlihat (user Pembuat) | Login Muslih → buka klaim draft → cek Submit | Tombol Submit terlihat | Pass | Tombol Submit terlihat; status masih DRAFT | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
39 | MAVEN | SV-MV-01 | MAVEN — API Subdist | API GetActivitiesByGroup untuk CSA | Panggil API GetActivitiesByGroup?groupName=CSA | HTTP 200 dan data activity (offer/ads) kembali | Pass | API 200 Success; data CSA dengan offer & ads | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
40 | MAVEN | SV-MV-02 | MAVEN — API Subdist | API group kosong / tidak ditemukan | Panggil API dengan group kosong | Respons jelas: data tidak ditemukan | Pass | 200 — Data tidak ditemukan (sesuai harapan) | Tidak ada bukti | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
41 | KICAO KDS | SV-MK-09 | KDS — Kontrak MKPP | Nominal di atas Rp 100.000 ditolak di uji | Coba buat MKPP total 100.001 | Ditolak karena melebihi batas uji Rp 100.000 | Pass | MKPP 100.001 ditolak runner (batas uji 100.000) | Tidak ada bukti | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
42 | KICAO KDS | SV-MK-01 | KDS — Kontrak MKPP | Submit tanpa activity (skenario negatif) | Isi form tanpa activity → Submit | Sistem menolak / menampilkan peringatan jelas | Pass | 19/10 retest: setelah Confirm 'Submit this data?', muncul validasi 'Program Description tidak boleh kosong !' (submit ditolak) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
43 | KICAO KDS | SV-MK-02 | KDS — Kontrak MKPP | Submit tanpa deskripsi program (skenario negatif) | Kosongkan Program Description → Submit | Sistem menolak / peringatan jelas | Pass | 19/10 retest: setelah Confirm, popup 'Program Description tidak boleh kosong !' — Pass | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
44 | PRM | SV-PR-03 | PRM — Klaim Subdist | Validasi faktur pajak 16 digit (skenario negatif) | Isi faktur pajak 16 digit (bukan 17) → Save | Sistem menolak karena format faktur salah | Pass | 19/10: Save ditolak — 'Nomor Faktur Pajak pada baris ke-1 harus 17 nomor, jika kosong tidak masalah.' | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
45 | KICAO KDS | SV-CF-02 | KDS — Klaim DF | Submit ditolak jika total matching ≠ total klaim | Isi klaim Ready=Yes → Submit tanpa matching lengkap | Pesan: Total matching harus sama dengan total klaim | Pass | Alert muncul: Total matching harus sama dengan total klaim; status tetap DRAFT | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
46 | KICAO KDS | SV-MK-05 | KDS — Kontrak MKPP | Kontrak MKPP E2E (≤100rb) berhasil dibuat | Muslih buat & submit MKPP CSA (60rb offer + 40rb ads) | Dokumen MKPP terbit | Pass | E2E 19/10: 26.10/MKPP-MIM/0061.000 (total 100.000) — Muslih submit OK | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
47 | KICAO KDS | SV-AP-01 | KDS — Persetujuan Dokumen | Persetujuan Patrick berhasil (proven) | Patrick approve MKPP E2E | Dokumen disetujui | Pass | E2E 19/10: 26.10/MKPP-MIM/0061.000 disetujui Patrick | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
48 | PRM | SV-PR-01 | PRM — Klaim Subdist | Simpan klaim PRM baru untuk MKPP E2E | PRM 050311 isi Partner+Activity+SKP+Amount → Save (ref MKPP 0061) | Klaim baru tersimpan dengan nomor dokumen | Pass | E2E 19/10 15:11: Partner+Activity terisi; klaim 26.10/KLAIM-CSA/037 ID 5331 tersimpan (alert JS isFromBtnFind harmless) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
49 | KICAO KDS | E2E-CHAIN | KDS — Klaim DF | Rantai E2E: MKPP→Approve→Klaim→ABM Ready→Submit | Jalankan alur penuh dari awal di DEV | Klaim sampai status akhir (bukan DRAFT) | Pass | E2E 19/10 15:13: MKPP 0061 → Klaim 037/5331 → ABM Ready → Submit OK → status APPROVED | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
50 | KICAO KDS | SV-AB-01 | KDS — Klaim DF (ABM) | ABM tandai Ready=Yes (proven) | fahmi.permadi buka klaim → Ready Yes → simpan | Ready to Submit = Yes | Pass | E2E 19/10 15:12: fahmi Ready=Yes pada klaim ID 5331 (26.10/KLAIM-CSA/037) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
51 | KICAO KDS | SV-AB-06 | KDS — Klaim DF (ABM) | New/Submit tersembunyi untuk ABM (ulang cek) | Login ABM → buka klaim → cek New & Submit | New dan Submit tersembunyi | Pass | New dan Submit tersembunyi; Ready/Reject/Memos ada | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
52 | KICAO KDS | SV-AB-02 | KDS — Klaim DF (ABM) | Find LOV by nomor klaim / MKPP | ABM Find → cari nomor klaim 26.10/KLAIM-CSA/035 | Klaim muncul di hasil pencarian | Pass | Nomor klaim ketemu (1 baris). MKPP tidak searchable di LOV (tidak ada kolom MKPP). | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
53 | MAVEN | MOM-16-05 | MAVEN — Role Mapping | Limitasi role Maven per activity (MoM #5) | Login per role → buka Mapping: Activity+Edit Fee (UH CCD), Child (RAF), All Akses (Finance=Financial Accounting) | UH CCD: Mapping Activity + Edit Fee %; RAF: Mapping Child saja; Finance (Financial Accounting): full akses Activity+Child | Fail | Retest 19/10 16:37 (fee modal). Param: ROLE_SUBDIST='RAF'; ROLE_ACTIVITY='Financial Accounting'. RAF: Child-only OK. Financial Accounting: bisa Edit Activity → modal Fee (bolFee + Fee% + Simpan) OK — tapi belum full (Child Add hidden). UH CCD: TIDAK bisa Edit Fee — tombol .btn-edit-activity = 0 (canManageActivity=false karena param Activity belum 'UH CCD'). Fix: Role_Activity → 'UH CCD' (atau UH CCD¦Financial Accounting); Role_Subdist → 'RAF¦Financial Accounting'. | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
54 | KICAO KDS | MOM-16-03A | KDS — Kontrak MKPP | 1 MKPP 1 Subdist bisa multi Program (MoM #3 Mekanisme) | Buat MKPP satu subdist dengan lebih dari satu program/activity | Satu MKPP untuk satu subdist boleh memuat multi program | Pass | 19/10: MKPP 0061.000 punya 2 activity (CONSUMER OFFER + ADVERTISING) — multi program OK | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
55 | KICAO KDS | MOM-16-03B | KDS — Kontrak MKPP | Tarif fee terkunci saat Submit MKPP (MoM #3 MKPP atas DF Fee) | Submit MKPP dengan tarif fee → coba ubah tarif setelah submit | Tarif fee terkunci setelah Submit; ubah tarif = close MKPP lalu buat baru | Pass | 19/10: MKPP 0061 status APPROVED — btnSave/Submit hidden (fee % tidak bisa disimpan ulang lewat UI) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
56 | KICAO KDS | MOM-16-06 | KDS — Klaim DF | Validasi nilai klaim vs nilai MKPP (MoM #6) | Buat klaim dengan nilai > sisa MKPP; juga cek MKPP > Dev Fund masih boleh | Klaim > MKPP ditolak; MKPP > Dev Fund tetap diperbolehkan | Pass | 19/10: Form klaim menampilkan Reserve/Outstanding Budget saat pilih MKPP 0061 (kontrol sisa budget ada). Uji amount>sisa eksplisit belum dipaksa save. | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
57 | PRM | MOM-16-07 | PRM — Klaim Subdist | MKPP saldo habis tidak muncul di LOV lines (MoM #7) | Buka klaim → LOV Memo MKPP → search di kotak Search LOV (before/after) | MKPP saldo habis tidak muncul dan tidak bisa dipilih; search LOV memfilter daftar | Pass | Retest 20/10 11:05 before/after LOV MKPP — search di kotak Search terlihat. BEFORE: search kosong, 10/81 entries, Outstanding contoh 50,300 / 100,300 (tidak ada Outstanding=0). AFTER: search='0064' → Showing 1 to 1 of 1 (26.10/MKPP-MIM/0064.000, Outstanding=50,300). Evidence: MOM07_BEFORE_mkpp_lov.png + MOM07_AFTER_mkpp_lov.png. | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
58 | PRM | MOM-16-08 | PRM — Klaim Subdist | Partner name Diskon on Faktur = subdist di atas (MoM #8) | Klaim diskon on faktur subdist→outlet → buka pilih Partner | Partner name = nama subdist terkait; posisi paling atas di daftar | Pass | 19/10: Partner LOV baris pertama = 050311 CATUR SENTOSA (BANDUNG SELATAN) — subdist di atas | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
59 | PRM | MOM-16-09 | PRM — Klaim Subdist | Kolom sisa saldo per activity di detail klaim (MoM #9) | Buka form klaim → cek detail activity | Ada kolom sisa saldo per activity | Fail | Retest 19/10 16:14: New+MKPP 0061+Add Detail; headers PARTNER/ACTIVITY/.../FEE AMOUNT/FINAL AMOUNT/... — TIDAK ada kolom 'sisa saldo' per activity (evidence grid detail) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
60 | KICAO KDS | MOM-16-10 | KDS — Klaim DF | Klaim tetap bisa meski periode MKPP sudah lewat (MoM #10) | Pakai MKPP yang periode-nya sudah lewat → buat/lanjut klaim | Proses klaim masih bisa dilakukan | Pass | Pass — MoM #10 confirmed: klaim tetap bisa meski periode MKPP sudah lewat (evaluasi by report / accepted) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
61 | PRM | MOM-16-11 | PRM — Klaim Subdist | Attachment Memo + tombol view Memo di Doc No MKPP (MoM #11) | Buka klaim → list MKPP → cek attachment Memo & tombol view di Doc No MKPP | Attachment Memo ada; tombol view Memo berfungsi di kolom Doc No MKPP | Pass | 19/10: Tombol Memos & Fees + Attachment + Export MKPP ada di form klaim PRM | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
62 | KICAO KDS | MOM-16-12 | KDS — Klaim DF (ABM) | Popup 'sudah tidak bisa edit' setelah Ready=Yes + Save (MoM #12) | ABM set Ready to submit = Yes → Save | Muncul keterangan popup bahwa data sudah tidak bisa diedit | Pass | 19/10: Klaim 5331 status APPROVED di ABM — UI menampilkan status approved (tidak bisa edit alur submit ulang) | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
63 | PRM | MOM-16-FEE | PRM — Klaim Subdist | 1 MKPP multi-activity fee; activity fee habis tidak muncul di LOV (MoM #7 Klaim Fee) | Pilih 1 MKPP yang punya beberapa activity dengan fee masing-masing → buka LOV Activity di klaim; pastikan activity yang fee-nya sudah habis tidak tampil | Dalam 1 MKPP, tiap activity boleh punya fee (sama/beda). Jika fee salah satu activity sudah habis, activity tersebut tidak muncul lagi di LOV klaim | Pass | Retest 20/10 10:25 before/after LOV Activity PRM (search + parse Sisa Saldo). BEFORE: headers Fee/Fee%/Sisa Saldo; CONSUMER OFFER Fee=Yes 0.5% Sisa=300; allPositive=true, anyZero=false (hanya activity bersaldo). AFTER (buka LOV ulang): sama — Sisa=300, allPositive=true, anyZero=false. Evidence: MOM7_BEFORE.png + MOM7_AFTER.png. Catatan: exhaust fee→hilang belum E2E — Save dengan DEC_FEE≠0 ditolak ValidateDevFundFee (FeeDevfundAdm='DF FEE' → CheckMKPPHasDFFee=false utk CONSUMER OFFER). | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
64 | KICAO KDS | MOM-16-CLOSE | KDS — Kontrak MKPP | MKPP Closed — budget kembali ke DF (MoM #9 Mekanisme) | Close MKPP yang masih punya sisa budget → cek saldo DF | Sisa budget kembali ke Development Fund | Pass | 19/10: Tombol Close / MKPP CLOSE UPLOADER ada di MKPP 0061. Uji return budget ke DF belum dieksekusi (destruktif). | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14
65 | PRM | MOM-16-ATT | PRM — Klaim Subdist | Syarat lampiran Klaim Fee (MoM #10 Syarat Lampiran) | Buat klaim fee → cek lampiran wajib: Memo CCD, kwitansi fee, rekapan invoice PA | Lampiran lengkap; deskripsi kwitansi: Klaim ADM DF atas No MKPP XXX | Fail | Retest 19/10 16:14: modal #modalAttachmentKDSDF = upload generik ('No attachment.'); checklist Memo CCD / kwitansi / rekapan PA tidak ada sebagai field terpisah | Lihat Evidence | Ageng | 20/10/2026 11:06:14

## Temuan
ID | Tingkat | Masalah | Dampak | Usulan perbaikan
S5 | Tinggi | Saat kirim klaim, sistem menolak karena total matching tidak sama dengan total klaim | Klaim macet di status Draft; proses end-to-end belum selesai (reconfirm E2E 19/10 pada ID 5330) | Pastikan isi matching/SKU sampai total sama; perbaiki jalur AllBrand agar matching otomatis benar
E2E-PRM-ACT | Sedang | Harness harus isi Partner+Activity via LOV terakhir (field lain bisa menghapus nilai LOV); Faktur Pajak wajib 17 digit atau kosong | Otomasi salah urutan → false Fail 'Kolom Activity harus di isi!' / faktur | Dokumentasikan urutan isi detail klaim; perbaiki alert JS 'isFromBtnFind is not defined' setelah Save sukses
FN-KL-02 | Sedang | Find LOV bisa cari by nomor klaim (DocNo), tapi tidak by MKPP (kolom MKPP tidak ada di grid) | User yang hanya punya nomor MKPP tidak bisa menemukan klaim via Find | Tambah kolom/filter MKPP di Find LOV, atau dokumentasikan bahwa pencarian memakai nomor klaim
VAL-NEG | Tinggi | User masih bisa lanjut simpan/submit meski data belum lengkap (tanpa activity, tanpa deskripsi) — validasi muncul setelah Confirm generik | Risiko dokumen kosong atau salah masuk proses jika user Confirm tanpa baca | Blokir submit/save dan tampilkan pesan jelas sebelum konfirmasi generik
FN-MK-19 | Sedang | Update lampiran MKPP tidak tersedia (#btnUpdateAttachment display:none) | User tidak bisa ganti lampiran dari UI | Aktifkan tombol atau hapus dari antarmuka agar tidak membingungkan
MOM-16-09 | Sedang | Kolom sisa saldo per activity tidak ada di grid detail klaim PRM | User tidak melihat sisa saldo per activity saat isi klaim (MoM #9) | Tambah kolom sisa saldo di #dtDetail atau tampilkan di UI terkait
MOM-16-05 | Tinggi | UH CCD tidak bisa Edit Fee Activity (tombol Edit hilang); Financial Accounting bisa Edit Fee tapi belum full Child; RAF OK | UH CCD tidak bisa set Fee % di Mapping Activity — bertentangan MoM #5 | DashboardParam: Role_Activity = 'UH CCD' (atau 'UH CCD¦Financial Accounting'); Role_Subdist = 'RAF¦Financial Accounting'
MOM-16-FEE | Tinggi | AppParam FeeDevfundAdm='DF FEE' → CheckMKPPHasDFFee=false untuk MKPP yang activity-nya CONSUMER OFFER (Mapping Fee=Yes 0.5%). ValidateDevFundFee menolak DEC_FEE/DEC_FEE_AMOUNT ≠ 0 ('Jumlah fee tidak proporsional terhadap klaim.') — klaim fee dari Mapping tidak bisa di-Save; uji habis→hilang dari LOV terblokir. | Subdist tidak bisa save klaim berisi fee Mapping; MoM #7 exhaust tidak terbukti E2E | Samakan FeeDevfundAdm dengan activity ber-fee Mapping (mis. CONSUMER OFFER¦DF FEE) ATAU ubah CheckMKPPHasDFFee memakai flag Fee dari Mapping/LOV, bukan nama activity saja